## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS / INDIRETOS | 43450.07 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 2172.5 | 2172.5 | 4345.01 | 4345.01 | 4345.01 | 4345.01 | 4345.01 | 4345.01 | 4345.01 | 4345.01 | 2172.5 | 2172.49 | 43450.07
2 | FOSSO DO ELEVADOR | 3624.72 |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
[6 empty] | 1812.36 | 1812.36 | [7 empty] | 3624.72
3 | RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO | 9980.71 |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 4990.36 | 4990.35 | [9 empty] | 9980.71
4 | ÁREA DA GARAGEM | 3438.96 |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 1719.48 | 1719.48 | [9 empty] | 3438.96
5 | ÁREA DO GERADOR | 21545.26 |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 5386.32 | 10772.63 | 5386.31 | [5 empty] | 21545.26
6 | JARDIM (GERADOR) | 5800.08 | [5 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  |  |  | 100%
[8 empty] | 1450.02 | 2900.04 | 1450.02 |  |  |  |  | 5800.08
7 | SHAFT (GERADOR) | 2199.01 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | 1099.51 | 1099.5 |  |  |  |  | 2199.01
8 | ÁREA EXTERNA (AUDITÓRIO) | 45077.58 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 11269.4 | 11269.4 | 11269.4 | 11269.38 | [6 empty] | 45077.58
9 | JARDIM DE INVERNO | 2774.08 |  |  |  | 25% | 50% | 25% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 693.52 | 1387.04 | 693.52 | [6 empty] | 2774.08
10 | VESTIÁRIO FEMININO | 7621.44 | 5% | 20% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
|  |  | 381.07 | 1524.29 | 1905.36 | 1905.36 | 1905.36 | [7 empty] | 7621.44
11 | RESERVATÓRIO SUPERIOR | 19964.85 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 4991.21 | 4991.21 | 4991.21 | 4991.22 | [6 empty] | 19964.85
12 | COBERTURA (SEXTO ANDAR) | 64641.37 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 12928.27 | 12928.27 | 12928.27 | 12928.27 | 12928.29 | [5 empty] | 64641.37
13 | SERVIÇO DE VEDAÇÃO | 16643.34 | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[10 empty] | 3328.67 | 3328.67 | 3328.67 | 3328.67 | 3328.66 | 16643.34
14 | ENTREGA DE OBRA | 4582 | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
[13 empty] | 2291 | 2291 | 4582
|  | 251343.47 | 2553.57 | 10406.63 | 42149.08 | 37945.13 | 44024.97 | 46450.05 | 26659.16 | 10223.2 | 7673.68 | 7673.68 | 7792.17 | 7792.15 | 251343.47
|  |  | 2553.57 | 12960.2 | 55109.28 | 93054.41 | 137079.38 | 183529.43 | 210188.59 | 220411.79 | 228085.47 | 235759.15 | 243551.32 | 251343.47