## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS / INDIRETOS
1.1 | ED-16670 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA , PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1 ,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO - PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS ( 1,20 X 0,90 M) | SETOP | m2 | 1.08
1.2 | 210500 | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | SBC | UN | 8
1.3 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | mês | 3
1.4 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 64
1.5 | ED-4168 | ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO | SETOP | hora | 60
1.6 | 012689 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | SBC | UN | 1
2 | FOSSO DO ELEVADOR
2.1 | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 44
2.2 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 1) | SETOP | m2 | 23.4
2.3 | I070582 | TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SBC | M2 | 23.4
2.4 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 2) | SETOP | m2 | 23.4
2.5 | MATED-11103 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 23.4
2.6 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS. | SETOP | m2 | 23.4
3 | RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO
3.1 | MATED-11103 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 107.08
3.2 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 1) | SETOP | m2 | 107.08
3.3 | I070582 | TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SBC | M2 | 107.08
3.4 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 2) | SETOP | m2 | 107.08
3.5 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 16
3.6 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 16
4 | ÁREA DA GARAGEM
4.1 | ED-48501 | REMOÇÃO DE REBOCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | SETOP | m2 | 33.6
4.2 | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 33.6
4.3 | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | m2 | 33.6
5 | ÁREA DO GERADOR
5.1 | ED-48465 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | SETOP | m2 | 31.34
5.2 | 04.04.01 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO | SUDECAP | UN | 1
5.3 | 102843 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | SINAPI | H | 16
5.4 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 10
5.5 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 10
5.6 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16
5.7 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 31.34
5.8 | ED-13280 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 31.34
5.9 | ED-49959 | RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | SETOP | un | 1
5.10 | ED-50035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE REFORÇADO, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | SETOP | m | 6
5.11 | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 4
5.12 | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 8
5.13 | 2106293 | ESCORAMENTO COM PERFIS METÁLICOS W 150 x 18,0 kg/m (2 LINHAS DE 4,90m) | SICRO NOVO | m² | 9.8
5.14 | TJMMG-EPI | EPI'S - PODA EM ALTURA DE ÁRVORE (FONTE DOS INSUMOS: SBC, SETOP E SUDECAP). | Composições Próprias | UN | 1
5.15 | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE | SINAPI | UN | 1
5.16 | 210500 | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | SBC | UN | 1
5.17 | I089998 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS (LICENÇA AMBIENTAL). | SBC | H | 8
6 | JARDIM (GERADOR)
6.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL DOS JARDINS) | SETOP | m3 | 3.1
6.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 15.3
6.3 | ED-13280 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 15.3
6.4 | 21.32.01 | TERRA VEGETAL | SUDECAP | M3 | 3.1
6.5 | 98505 | RESTAURAÇÃO JARDINAGEM | SINAPI | M2 | 15.3
6.6 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | SETOP | m2 | 12
6.7 | ED-50521 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | m2 | 12
6.8 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 8
6.9 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 8
6.10 | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | SETOP | m3 | 3.1
6.11 | 022912 | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO | SBC | M3 | 3.1
7 | SHAFT (GERADOR)
7.1 | ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | SETOP | m3 | 0.9
7.2 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | SETOP | m2 | 6
7.3 | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 6
7.4 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | m2 | 12
7.5 | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | m2 | 12
7.6 | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 10
7.7 | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 10
7.8 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | SETOP | m | 6
8 | ÁREA EXTERNA (AUDITÓRIO)
8.1 | ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE JARDINEIRA SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO. | SETOP | m3 | 6.3
8.2 | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | SETOP | m3 | 10
8.3 | ED-48465 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | SETOP | m2 | 120.58
8.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 120.58
8.5 | ED-13280 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 120.58
8.6 | ED-48501 | REMOÇÃO DE REBOCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | SETOP | m2 | 36
8.7 | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 36
8.8 | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | m2 | 36
8.9 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 82
8.10 | ED-50543 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | m2 | 95
8.11 | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 20
8.12 | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 20
8.13 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16
8.14 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16
8.15 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORES). | SETOP | hora | 10
8.16 | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORES). | SETOP | hora | 20
8.17 | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORES). | SINAPI | H | 10
9 | JARDIM DE INVERNO
9.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL DOS JARDINS) | SETOP | m3 | 1.9
9.2 | MATED-11103 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 6.1
9.3 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 6.1
9.4 | ED-13280 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 6.1
9.5 | MATED-11271 | TERRA VEGETAL | SETOP | m3 | 1.9
9.6 | 98505 | RESTAURAÇÃO JARDINAGEM | SINAPI | M2 | 3.06
9.7 | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 16
9.8 | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 16
9.9 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1
9.10 | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | SETOP | m | 4
10 | VESTIÁRIO FEMININO
10.1 | ED-48501 | REMOÇÃO DE REBOCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | SETOP | m2 | 20
10.2 | 022718 | RETIRADA ENTULHO ENSACADO 40x50 (COMLURB max. 15 kgf) | SBC | M3 | 0.8
10.3 | MATED-11103 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR INFILTRAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 8.4
10.4 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | SETOP | m2 | 79.8
10.5 | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 20
10.6 | ED-50519 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | m2 | 6.62
10.7 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | m2 | 25
10.8 | 022085 | RETIRADA RODAPE EM MADEIRA | SBC | M | 20
10.9 | ED-50777 | RODAPÉ EM MADEIRA SUCUPIRA/IPÊ/CUMARÚ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ESP. 2CM, ALTURA 7CM | SETOP | m | 20
11 | RESERVATÓRIO SUPERIOR
11.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 43.8
11.2 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 1) | SETOP | m2 | 95.43
11.3 | I070582 | TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SBC | M2 | 95.43
11.4 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 2) | SETOP | m2 | 95.43
11.5 | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 25.55
11.6 | ED-9937 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | SETOP | m2 | 25.55
11.7 | ED-13280 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 43.8
11.8 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 88
11.9 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 24
11.10 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 24
11.11 | ED-50924 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | SETOP | U | 2
11.12 | ED-50045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2" | SETOP | m | 3
11.13 | ED-50044 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1 1/2" | SETOP | m | 3
12 | COBERTURA (SEXTO ANDAR)
12.1 | ED-48465 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | SETOP | m2 | 170.36
12.2 | 160614 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ARDOSIADA 3mm | SBC | M2 | 170.36
12.3 | ED-48438 | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA E SPDA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | SETOP | m | 50.43
12.4 | ED-50650 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SETOP | m | 50.43
12.5 | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REVISAR SISTEMA DE DRENAGEM) | SETOP | hora | 16
12.6 | 022718 | RETIRADA ENTULHO ENSACADO 40x50 (COMLURB max. 15 kgf) | SBC | M3 | 2
12.7 | 55.10.05 | AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SUDECAP | H | 220
12.8 | ED-50373 | OFICIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 220
12.9 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORES E SPDA). | SETOP | hora | 48
12.10 | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORES E SPDA). | SETOP | hora | 72
12.11 | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORES). | SINAPI | H | 30
12.12 | 55.15.05 | TECNICO SEGURANCA TRABALHO. | SUDECAP | H | 16
13 | SERVIÇO DE VEDAÇÃO
13.1 | ED-50233 | VEDAÇÃO NAS ESQUADRIAS, JANELAS E MONTANTES E PEDERAS EM GRANITO NA FACHADA. | SETOP | m | 524.53
14 | ENTREGA DE OBRA
14.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SETOP | m2 | 580
PERCENTUAL BDI:
VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORÇAMENTO:
VALOR TOTAL: