## Resumo
PLANILHA RESUMO |  |  | NÃO DESONERADA
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | TOTAL DO ITEM - 1 :
2 | REGULARIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO | TOTAL DO ITEM - 2 :
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | TOTAL DO ITEM - 3 :
4 | SERVIÇOS CIVIS | TOTAL DO ITEM - 4 :
5 | FORROS E FECHAMENTOS EM DRY-WALL | TOTAL DO ITEM - 5 :
6 | REVESTIMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS | TOTAL DO ITEM - 6 :
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | TOTAL DO ITEM - 7 :
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS | TOTAL DO ITEM - 8 :
9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | TOTAL DO ITEM - 9 :
10 | SISTEMA PCI | TOTAL DO ITEM - 10 :
11 | AR CONDICIONADO | TOTAL DO ITEM - 11 :
12 | ESQUADRIAS | TOTAL DO ITEM - 12 :
13 | PINTURA | TOTAL DO ITEM - 13 :
14 | PAISAGISMO | TOTAL DO ITEM - 14 :
15 | CORTINAS E MOBILIÁRIOS | TOTAL DO ITEM - 15 :
16 | MANUTENÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E COBERTURA | TOTAL DO ITEM - 16 :
17 | LIMPEZA GERAL | TOTAL DO ITEM - 17 :
TOTAL DO ORÇAMENTO:

## Orçamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2024
ANEXO II-A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4
2 |  |  | REGULARIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.5%
2.2 | - | CREA-MG (2024) | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO ARQUITETÔNICO - TAXA PELO VALOR DA OBRA | UN | 1
2.3 | CO-27389 | SETOP | PROJETO CLIMATIZAÇÃO: COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 483.55
2.4 | - | CREA-MG (2024) | PROJETO CLIMATIZAÇÃO: ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EXECUÇÃO DE OBRA - TAXA PELO VALOR DO "AS BUILT" | UN | 1
2.5 | CO-27389 | SETOP | PROJETO ELÉTRICO: COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 483.55
2.6 | - | CREA-MG (2024) | PROJETO ELÉTRICO: ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO - TAXA PELO VALOR DO "AS BUILT" | UN | 1
2.7 | CO-27389 | SETOP | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO: COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 483.55
2.8 | - | CREA-MG (2024) | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO: ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO - TAXA PELO VALOR DO "AS BUILT" | UN | 1
2.9 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 1
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-48468 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 64
3.2 | ED-48463 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 371.43
3.3 | TJMMG-CP-01 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE DRYWALL, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 141.74
3.4 | ED-48436 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 7.62
3.5 | ED-48493 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 9.45
3.6 | TJMMG-CP-02 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE MOBILIÁRIOS: MESAS, CADEIRAS, SOFÁS, ARMÁRIOS, PRATELEIRAS, PERSIANAS, ETC. | UN | 144
3.7 | TJMMG-CP-03 | PRÓPRIO | REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA TROCA DE PISO | UN | 22
3.8 | ED-48482 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 361.74
3.9 | ED-48505 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 379.81
3.10 | ED-48478 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 2.73
3.11 | TJMMG-CP-04 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE FECHADURA DA PORTA | UN | 1
4 |  |  | SERVIÇOS CIVIS |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | ED-13286 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 373.54
4.2 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 5.99
4.3 | TJMMG-CP-05 | PRÓPRIO | RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE (FURO DE PASSAGEM DO EXAUSTOR) | UN | 12
5 |  |  | FORROS E FECHAMENTOS EM DRY-WALL |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ED-49687 | SETOP | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M² | 3.32
5.2 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_ 05/2017_PS | M | 33.68
5.3 | TJMMG-CP-06 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM SANCA/CORTINEIRO. AF_06/2017 | M | 33.68
5.4 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 11.04
5.5 | TJMMG-CP-07 | PRÓPRIO | FORRO MINERAL REMOVÍVEL MODULAR (1250x625x15MM) THERMATEX ANTARIS. ESTRUTURA APARENTE SK. COR BRANCO. REF. KANUF | M² | 419.07
5.6 | TJMMG-CP-08 | PRÓPRIO | FORRO MINERAL REMOVÍVEL MODULAR (625x625x15MM) AMF TOPIQ PRIME. ESTRUTURA APARENTE SK. COR BRANCO. REF. KNAUF (OU OWA OPÇÃO BRILLIANTO) | M² | 83.8
5.7 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 5.04
5.8 | 96366 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 71.15
5.9 | TJMMG-CP-09 | PRÓPRIO | LÃ DE ROCHA 32KG/M³ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 75.91
5.10 | TJMMG-CP-10 | PRÓPRIO | BANDA ACÚSTICA 48MM | M | 27.56
5.11 | TJMMG-CP-11 | PRÓPRIO | SÉPTOS COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. | M² | 4.76
6 |  |  | REVESTIMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | TJMMG-CP-12 | PRÓPRIO | PISO VINÍLICO EM PLACA 30x30cM COM ESPESSURA 2MM. PAVIFLEX NATURAL COLEÇÃO THRU. COR 668 ARENITO. REF. TARKETT | M² | 373.54
6.2 | TJMMG-CP-13 | PRÓPRIO | REINSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA IPÊ COM VERNIZ MARÍTIMO IPÊ. h=7cM - MATERIAL REAPROVEITADO (INCLUSO APLICAÇÃO DE VERNIZ) | M | 310.3
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 |  |  | ITENS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 75
7.1.2 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/201 | UN | 1
7.2 |  |  | ALIMENTAÇÃO QUADRO ELÉTRICO QDC-04B |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | ED-49320 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | M | 6
7.2.2 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36
7.2.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18
7.2.4 | ED-49100 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" ( 40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1
7.2.5 | TJMMG-CP-14 | PRÓPRIO | CONECTOR RETO METÁLICO DE 1 1/2´ | UN | 2
7.2.6 | 9427 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" | UN | 6
7.2.7 | TJMMG-CP-15 | PRÓPRIO | REMANEJAMENTO DE CIRCUITOS PARA O QUADRO NOVO INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 24
7.3 |  |  | QUADRO DE FORÇA QFAC-4º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
7.3.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9
7.3.3 | ED-34499 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | UN | 1
7.3.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
7.3.5 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
7.3.6 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
7.3.7 | TJMMG-CP-16 | PRÓPRIO | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
7.3.8 | ED-51092 | SETOP | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | UN | 4
7.3.9 | #REF! | PRÓPRIO | #REF! | UN | 1
7.3.10 | #REF! | PRÓPRIO | PLAQUETA ACRÍLICA PANTOGRAFADA | PÇ | 12
7.3.11 | TJMMG-CP-17 | PRÓPRIO | ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | CJ | 1
7.4 |  |  | CABOS, FIAÇÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.1 | ED-48998 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 150
7.4.2 | ED-48989 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 2100
7.4.3 | 3301 | ORSE | FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO SÉRIE MÉTRICA PARA CABO 2,5 MM² | UN | 5
7.4.4 | 4015 | ORSE | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10M - FORNECIMENTO | UN | 10
7.4.5 | #REF! | PRÓPRIO | CONJUNTO DE FITA ISOLANTE COLORIDA (AZUL, BRANCO, VERMELHO, AMARELO E VERDE) | UN | 10
7.4.6 | ED-48361 | SETOP | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN | UN | 1
7.4.7 | 3252 | ORSE | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM | UN | 300
7.5 |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
7.5.1 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 204
7.5.2 | ED-49308 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 138
7.5.3 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 53
7.5.4 | 11304 | ORSE | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 130
7.5.5 | 10327 | ORSE | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D" 3/4" | UN | 204
7.5.6 | 7384 | ORSE | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 342
7.5.7 | 12500 | ORSE | CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR | M | 68
7.5.8 | 9816 | ORSE | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 272
7.5.9 | 9832 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 272
7.5.10 | 10620 | ORSE | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 300
7.6 |  |  | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
7.6.1 | 38.21.120 | CPOS | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 69
7.6.2 | 15.018.0920-0 | EMOP | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
7.6.3 | 7877 | ORSE | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) | UN | 1
7.6.4 | 15.018.0730-0 | EMOP | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
7.6.5 | 11.11.80 | SUDECAP | EMENDA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA - 100X50MM (LXH) REF 97251 | UN | 26
7.6.6 | 723 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 14
7.6.7 | 12506 | ORSE | ARRUELA DE LISA 3/8" | UN | 28
7.6.8 | 685 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 28
7.6.9 | 12614 | ORSE | PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA | UN | 28
7.6.10 | 9526 | ORSE | GANCHO CURTO PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 69
7.6.11 | 7384 | ORSE | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 69
7.6.12 | 12500 | ORSE | CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR | M | 69
7.6.13 | 9816 | ORSE | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 156
7.6.14 | 9832 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 156
7.6.15 | 10620 | ORSE | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 200
7.7 |  |  | ACABAMENTOS ELÉTRICOS E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
7.7.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 75
7.7.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5
7.7.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38
7.7.4 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16
7.7.5 | TJMMG-CP-18 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED DE EMBUTIR. COM ALETAS E REFLETORES PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO 124X31CM | UN | 62
7.7.6 | TJMMG-CP-19 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA LED DE EMBUTIR. COM ALETAS E REFLETORES PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO 62X62CM | UN | 23
7.7.7 | TJMMG-CP-20 | PRÓPRIO | PAINEL LED DE EMBUTIR SLIM 62X62CM | UN | 6
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 |  |  | ITENS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 59
8.1.2 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/201 | UN | 1
8.2 |  |  | CABOS, FIAÇÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 1075
8.2.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1440
8.2.3 | 39.24.151 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 100
8.2.4 | 3301 | ORSE | FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO SÉRIE MÉTRICA PARA CABO 2,5 MM² | UN | 200
8.2.5 | 4015 | ORSE | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10M - FORNECIMENTO | UN | 5
8.2.6 | #REF! | PRÓPRIO | CONJUNTO DE FITA ISOLANTE COLORIDA (AZUL, BRANCO, VERMELHO, AMARELO E VERDE) | UN | 10
8.2.7 | ED-48361 | SETOP | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN | UN | 1
8.2.8 | 3252 | ORSE | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM | UN | 300
8.3 |  |  | ACABAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0
8.3.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52
8.3.2 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7
8.3.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16
8.3.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3
8.3.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3
8.3.6 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30
8.3.7 | 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7
8.4 |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
8.4.1 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 231
8.4.2 | ED-49308 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 168
8.4.3 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 118
8.4.4 | 11304 | ORSE | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 240
8.4.5 | 10327 | ORSE | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D" 3/4" | UN | 231
8.4.6 | 7384 | ORSE | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 399
8.4.7 | 12500 | ORSE | CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR | UN | 231
8.4.8 | 9816 | ORSE | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 924
8.4.9 | 9832 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 924
8.4.10 | 10620 | ORSE | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 500
8.5 |  |  | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
8.5.1 | 723 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 29
8.5.2 | 9816 | ORSE | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 58
8.5.3 | 12494 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4 ", BICROMATIZADA | UN | 58
8.5.4 | 9832 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 58
8.6 |  |  | QUADRO DE FORÇA QDCE-04B -4º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
8.6.1 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
8.6.2 | ED-34499 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | UN | 1
8.6.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15
8.6.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
8.6.5 | ED-51092 | SETOP | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | UN | 4
8.6.6 | TJMMG-CP-21 | PRÓPRIO | CHAVE REVERSORA (1-0-2) 4P 100A - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | UN | 1
8.6.7 | #REF! | PRÓPRIO | #REF! | UN | 1
8.6.8 | #REF! | PRÓPRIO | PLAQUETA ACRÍLICA PANTOGRAFADA | PÇ | 1
8.6.9 | TJMMG-CP-22 | PRÓPRIO | ACESSÓRIOS DE MONTAGEM | CJ | 1
8.6.10 | TJMMG-CP-23 | PRÓPRIO | NOBREAK 30 KVA TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | UN | 1
8.7 |  |  | ALIMENTAÇÃO QUADRO ELÉTRICO QDCE-04B |  |  |  |  | 0 | 0
8.7.1 | ED-49320 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | M | 9
8.7.2 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 48
8.7.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12
8.7.4 | ED-49100 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" ( 40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 2
8.7.5 | TJMMG-CP-14 | PRÓPRIO | CONECTOR RETO METÁLICO DE 1 1/2´ | UN | 4
8.7.6 | 9427 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" | UN | 9
9 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 |  |  | ITENS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0
9.1.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 47
9.2 |  |  | RACK E COMPONENTES |  |  |  |  | 0 | 0
9.2.1 | 3252 | ORSE | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM | UN | 2000
9.2.2 | #REF! | PRÓPRIO | #REF! | UN | 1
9.2.3 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1
9.2.4 | ED-48373 | SETOP | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 6
9.2.5 | 10727 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT6 | UN | 4
9.2.6 | 10726 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT | UN | 3
9.2.7 | TJMMG-CP-24 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS M5X15MM E PORCA GAIOLA M5 PARA RACK | UN | 140
9.2.8 | ED-48377 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | UN | 14
9.2.9 | ED-48378 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 3
9.2.10 | ED-48375 | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 1
9.2.11 | ED-48365 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 120
9.2.12 | 11230 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/ 1,50M - REV01 | UN | 8
9.2.13 | 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30
9.2.14 | 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30
9.2.15 | ED-5631 | SETOP | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 8
9.2.16 | TJMMG-CP-25 | PRÓPRIO | PATCH PANEL DESCARREGADO 19'' - 1U | UN | 2
9.2.17 | TJMMG-CP-26 | PRÓPRIO | ORGANIZAR RACK EXISTENTE E REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS | UN | 1
9.3 |  |  | CABOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
9.3.1 | ED-48365 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 4985
9.3.2 | 10268 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/ 2,50M - REV02 | UN | 61
9.3.3 | 11230 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/ 1,50M - REV01 | UN | 118
9.4 |  |  | CERTIFICAÇÃO E TESTES |  |  |  |  | 0 | 0
9.4.1 | ED-48368 | SETOP | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 | UN | 118
9.5 |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
9.5.1 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 138
9.5.2 | ED-49309 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 108
9.5.3 | TJMMG-CP-27 | PRÓPRIO | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D" 1" | UN | 138
9.5.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33
9.5.5 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14
9.5.6 | ED-15762 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 29
9.5.7 | ED-15752 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT .6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4
9.5.8 | TJMMG-CP-28 | PRÓPRIO | CONJUNTO DE QUATRO (4) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT .6E), COM PLACA 4"X 4" DE UM (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 14
9.5.9 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 25
9.5.10 | 11303 | ORSE | CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO 1" | UN | 54
9.5.11 | 7384 | ORSE | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM(MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 246
9.5.12 | 12500 | ORSE | CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR | UN | 138
9.5.13 | 9816 | ORSE | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 552
9.5.14 | 9832 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 552
9.5.15 | 10620 | ORSE | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 100
9.6 |  |  | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
9.6.1 | 15.018.0564-A | EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 66
9.6.2 | 15.018.0784-0 | EMOP | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA DA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
9.6.3 | 15.018.0624-A | EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
9.6.4 | 15.018.0744-0 | EMOP | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
9.6.5 | 11295 | ORSE | EMENDA INTERNA 200 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA(REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 24
9.6.6 | 724 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 22
9.6.7 | 12500 | ORSE | CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR | UN | 66
9.6.8 | 9816 | ORSE | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 304
9.6.9 | 9832 | ORSE | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | UN | 304
9.6.10 | 685 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 40
9.6.11 | 10620 | ORSE | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 200
10 |  |  | SISTEMA PCI |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | TJMMG-CP-29 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA | UN | 19
10.2 | TJMMG-CP-30 | PRÓPRIO | REINSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA | UN | 19
10.3 | ED-26989 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12
11 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | 9842 | ORSE | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 26, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | M | 215
11.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.5
11.3 | TJMMG-CP-31 | PRÓPRIO | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 125 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 2
11.4 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 162
11.5 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 152
11.6 | TJMMG-CP-32 | PRÓPRIO | GRELHAS PARA INSUFLAMENTO, MOD. AT-AG, TAM. 225x125mm | UN | 18
11.7 | TJMMG-CP-33 | PRÓPRIO | GRELHAS PARA CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR, MOD. GRA-100, TAM. 165x165mm | UN | 6
11.8 | TJMMG-CP-34 | PRÓPRIO | GRELHAS PARA CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR, MOD. GRA-150, TAM. 190x190mm | UN | 2
11.9 | TJMMG-CP-35 | PRÓPRIO | MINI VENTILADOR AXIAL 160/100 E CAIXA DE FILTRO MFL-C-100 C/ FILTRO M5 | UN | 1
11.10 | TJMMG-CP-36 | PRÓPRIO | MINI VENTILADOR AXIAL 250/100 MIXVENT E CAIXA DE FILTRO MFL-C-100 C/ FILTRO M5 | UN | 5
11.11 | TJMMG-CP-37 | PRÓPRIO | MINI VENTILADOR AXIAL 350/125 E CAIXA DE FILTRO MFL-C-125 C/ FILTRO M5 | UN | 2
11.12 | TJMMG-CP-38 | PRÓPRIO | 1 MULTSPLIT COM CONDENSADORA (50.000 BTU'S) + 5 EVAPORADORAS CASSETE 1 VIA DE 9.000 BTU'S/CADA | UN | 1
11.13 | TJMMG-CP-39 | PRÓPRIO | 1 BISPLIT COM CONDENSADORA (27.000 BTU'S) + 1 EVAPORADORA CASSETE 1 VIA DE 9.000 BTU'S + 1 EVAPORADORA CASSETE 1 VIA DE 12.000 BTU'S | UN | 1
11.14 | TJMMG-CP-40 | PRÓPRIO | 1 BISPLIT COM CONDENSADORA (18.400 BTU'S) + 2 EVAPORADORAS CASSETE 1 VIA DE 9.000/CADA | UN | 1
11.15 | TJMMG-CP-41 | PRÓPRIO | REMOÇÃO E REINSTAÇÃO DE EVAPORADORA SPLIT HI-WALL DE 12.000 Btu/h. (INCLUSO ADEQUAÇÃO DOS DRENOS) | UN | 2
11.16 | TJMMG-CP-42 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE CONJUNTO DO TIPO SPLIT PISO TETO DE 18.000 Btu/h. | UN | 2
11.17 | TJMMG-CP-43 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE MINI VENTILADORES SICFLUX. | UN | 12
11.18 | TJMMG-CP-44 | PRÓPRIO | GÁS R410 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 98.4
11.19 | TJMMG-CP-45 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE DRENOS PARA AS EVAPORADORAS | M | 81.675
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | TJMMG-CP-46 | PRÓPRIO | P08: REINSTALAÇÃO DE PORTA PRONTA 82X210CM EXISTENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO; | UN | 7
12.2 | #REF! | PRÓPRIO | DV03: DIVISÓRIA PISO TETO COM 90MM DE ESPESSURA, E VIDRO DUPLO 8MM TEMPERADO. ESTRUTURA EM QUADROS PARA VIDRO DUPLO EM 100% ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO. | CJ | 1
12.3 | #REF! | PRÓPRIO | DV04: DIVISÓRIA PISO TETO COM 90MM DE ESPESSURA, E VIDRO DUPLO 8MM TEMPERADO, COM PERSIANAS ENTRE VIDROS COR PRETO. ESTRUTURA EM QUADROS PARA VIDRO DUPLO EM 100% ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO. | CJ | 1
12.4 | #REF! | PRÓPRIO | P04: PORTA PARA DIVISÓRIA COM VIDRO DUPLO 6MM TEMPERADO, COM PERSIANAS ENTRE VIDROS COR PRETO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO. FECHADURA PARA PORTA 517 TUBULAR INOX INTERNO ST2 55 ROS 357 INOX PRETO FOSCO. FAB. LA FONTE OU EQUIVALENTE | UN | 1
12.5 | #REF! | PRÓPRIO | P05: PORTA PARA DIVISÓRIA COM VIDRO DUPLO 6MM TEMPERADO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETO. FECHADURA PARA PORTA 517 TUBULAR INOX INTERNO ST2 55 ROS 357 INOX PRETO FOSCO. FAB. LA FONTE OU EQUIVALENTE. | UN | 5
12.6 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1
12.7 | TJMMG-CP-47 | PRÓPRIO | CHAPA DE INOX, INSTALADA NA JANELA, PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO | UN | 2
12.8 | 90852 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1
12.9 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | UN | 5.67
12.10 | 22025 | SBC | RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS | M² | 11
12.11 | 23453 | SBC | PROTECOES-APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS | UN | 11
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | ED-50480 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 3.32
13.2 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 1172.58
13.3 | ED-50452 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 3.32
13.4 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 992.45
14 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | TJMMG-CP-48 | PRÓPRIO | MINI ÁRVORE COM AVENCA PRESERVADA E VASO EM POLIPROPILENO OVAL BRANCO 30X30CM - INCLUSO SUBSTRATO | UN | 9
15 |  |  | CORTINAS E MOBILIÁRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
15.1 | #REF! | PRÓPRIO | M21: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.2 | #REF! | PRÓPRIO | M22: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.3 | #REF! | PRÓPRIO | M23: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.4 | #REF! | PRÓPRIO | M24: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.5 | #REF! | PRÓPRIO | M25: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.6 | #REF! | PRÓPRIO | M26: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.7 | #REF! | PRÓPRIO | M27: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.8 | #REF! | PRÓPRIO | M28: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.9 | #REF! | PRÓPRIO | M29: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.10 | #REF! | PRÓPRIO | M30: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.11 | #REF! | PRÓPRIO | M31: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 2
15.12 | #REF! | PRÓPRIO | M32: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.13 | #REF! | PRÓPRIO | M33: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 1
15.14 | #REF! | PRÓPRIO | M34: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 2
15.15 | #REF! | PRÓPRIO | M35: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 2
15.16 | #REF! | PRÓPRIO | M36: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 2
15.17 | #REF! | PRÓPRIO | M37: CORTINA ROLÔ TELA SOLAR CINZA CLARO. FATOR DE ABERTURA 1%. COMPOSIÇÃO 25% POLIÉSTER E 75% PVC. ANTICHAMAS. | UN | 2
15.18 | TJMMG-CP-49 | PRÓPRIO | REPOSICIONAR MOBILIÁRIO CONFORME NOVO LAYOUT | UN | 49
15.19 | TJMMG-CP-50 | PRÓPRIO | REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA TROCA DE PISO (VOLTAR PARA POSIÇÃO INICIAL) | UN | 22
15.20 | TJMMG-CP-51 | PRÓPRIO | DESMONTAGEM, TRANSPORTE NO MESMO PAVIMENTO E MONTAGEM DOS ARQUIVOS DESLIZANTES PARA A SALA DO ARQUIVO RH | UN | 1
15.21 | TJMMG-CP-52 | PRÓPRIO | MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS NOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO | UN | 11
16 |  |  | MANUTENÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0
16.1 | TJMMG-CP-53 | PRÓPRIO | TAMPONAMENTO E ISOLAMENTO DE TUBULAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INUTILIZADAS | UN | 23
16.2 | TJMMG-CP-54 | PRÓPRIO | INSPENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SHAFTS PARA DETECÇÃO E REPAROS SIMPLES DE POSSÍVEL VAZAMENTOS | UN | 4
16.3 | TJMMG-CP-55 | PRÓPRIO | MANUTENÇÃO DO TELHADO EXISTENTE | UN | 110
17 |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 0 | 0
17.1 | TJMMG-CP-56 | PRÓPRIO | PROTEÇÃO DE PISO COM LONA E PLÁSTICO BOLHA | M² | 462.87
17.2 | ED-51134 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M³ | 75
17.3 | ED-51126 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (Município: Belo Horizonte) | M³ | 66
17.4 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 462.87
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 0

## CRON.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR COM BDI |  |  | MESES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0 | #DIV/0! | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REGULARIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | % | 35% |  |  | 65% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | #DIV/0! | % | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FORROS E FECHAMENTOS EM DRY-WALL | 0 | #DIV/0! | % |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS | 0 | #DIV/0! | % |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | ITENS DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | ALIMENTAÇÃO QUADRO ELÉTRICO QDC-04B | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | QUADRO DE FORÇA QFAC-4º PAVIMENTO | 0 | #DIV/0! | % |  | 90% | 10% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | CABOS, FIAÇÕES E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS E LUMINÁRIAS | 0 | #DIV/0! | % |  |  | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | ITENS DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | CABOS, FIAÇÕES E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 0 | #DIV/0! | % |  |  | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | QUADRO DE FORÇA QDCE-04B -4º PAVIMENTO | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | ALIMENTAÇÃO QUADRO ELÉTRICO QDCE-04B | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | ITENS DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | RACK E COMPONENTES | 0 | #DIV/0! | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | CABOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | CERTIFICAÇÃO E TESTES | 0 | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | ELETROCALHA E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  | 80% | 20% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMA PCI | 0 | #DIV/0! | % |  | 30% | 70% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | AR CONDICIONADO | 0 | #DIV/0! | % |  | 25% | 75% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | % |  |  | 90% | 10% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | % |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PAISAGISMO | 0 | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CORTINAS E MOBILIÁRIOS | 0 | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | MANUTENÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E COBERTURA | 0 | #DIV/0! | % |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LIMPEZA GERAL | 0 | #DIV/0! | % |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
0